АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

р.п. Кадуй

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение населения Кадуйского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Кадуйского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета Кадуйского муниципального округа, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Глава Кадуйского муниципального округа

Вологодской области                                                                                            С.А. Грачева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Кадуйского муниципального округа

от ____________2024 г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Кадуйского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

(далее – муниципальная программа)

- Приоритеты и цели

в сфере реализации муниципальной программы

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

- национальными целями, целями и показателями

- государственных программ Вологодской области и Российской Федерации

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710;

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года N 3268-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года N 920.

Государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377(в редакции постановления Правительства Вологодской области от 27 июля 2024 года № 907);

Стратегии социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 26 декабря 2018 года № 149.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели  в сфере реализации муниципальной программы:

- улучшение жилищных условий до 2029 году не менее 5 семей

- повышение качества и комфорта городской среды

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

В рамках задач муниципальной программы мероприятия направлены на достижение национальной цели Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение задач, определенных государственной программой Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377.

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Обеспечение населения Кадуйского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

      - Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы1 | Администрация Кадуйского муниципального округа в лице функционально-отраслевого органа управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2029 |
| Цели муниципальной программы | цель 1«Улучшение жилищных условий до 2029 году не менее 5 семей» цель 2 «Повышение качества и комфорта городской среды» цель 3 «Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования» |
| Направления (подпрограммы) | направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение жильём молодых семей» направление (подпрограмма) 2 «Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе» направление (подпрограмма) 3 «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | "Комфортная и безопасная среда для жизни" |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания" |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы РФ | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | n+1 | n+2 | n+3 |
| Цель муниципальной программы: «Улучшение жилищных условий до 2029 года не менее 5 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшившие свои жилищные условия с помощью мер социальной поддержки |  | человек | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа | 3 – обеспеченность граждан жильём |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | Единиц (642) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |  |  |  |
| 2.2 | Доля благоустроенных дворовых территории от общего количества дворовых территорий |  | Процент (744) | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 |  |  | 34,2 |  |  | 35,8 | 37,5 |  |  |  |  |
| 2.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) п. Кадуй, п. Хохлово |  | Процент (744) | 47 | 47 |  | 47 |  |  | 47,3 |  |  | 47,6 | 47,9 |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | Единиц (642) | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | число благоустроенных общественных территорий |  |  |
| 2.5 | Доля благоустроенных общественных территории от общего количества общественных территорий |  | Процент (744) | 64,0 | 64,0 |  | 64,0 |  |  | 76,0 |  |  | 88,0 | 100 |  |  |  |  |
| 2.6 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |  | Единиц (642) | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2.7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | Процент (744) | 5 | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 | 30 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | КПМ | Км (008) | 341,8 | 341,8 |  | 341,8 |  |  | 341,8 |  |  | 341,8 | 341,8 | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |  |  |  |
| 3.2 | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | КПМ | Единиц (642) | 2395 | 2395 |  | 2395 |  |  | 2395 |  |  | 2395 | 2395 |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием | КПМ | Единиц (642) | 250 | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 3.4 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | КПМ | Га (059) | 43,72 | 45,02 |  | 45,02 |  |  | 45,02 |  |  | 45,02 | 45,02 |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | КПМ | Единиц (642) | 38 | 38 |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  |
| 3.6 | Количество пляжей, охваченных содержанием | КПМ | Единиц (642) | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием | КПМ | Га (059) | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |
| 3.8 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Проекта комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» | КПМ | Процент (744) | 95 | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный ОМСУ округа | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | направление (подпрограмма)1 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Обеспечение жильём молодых семей» | Администрация Кадуйского муниципального округа в лице управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа | 2025-2029 | Содействие в обеспечении молодых семей доступным и качественным жильем | количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки |
| 2. | направление (подпрограмма) 2 «Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе» |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе | Администрация Кадуйского муниципального округа в лице управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа | 2025-2029 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий п. Кадуй и п. Хохлово в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территории Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|  |  |  |  | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий п. Кадуй и п. Хохлово соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями | Количество благоустроенных общественных территории Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
|  |  |  |  | Привлечение граждан к участию в решении вопросов развития городской среды | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 3. | направление (подпрограмма) 3 «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» | Администрация Кадуйского муниципального округа в лице городского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа, Администрация Кадуйского муниципального округа в лице сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | 2025-2029 | Организация уличного освещения | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом |
|  |  |  |  | Прочее благоустройство | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании Количество пляжей, охваченных содержанием |
|  |  |  |  | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
|  |  |  |  | Озеленение территорий населенных пунктов | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием городской среды |
|  |  |  |  | Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |  | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | N |
| 1 | Муниципальная программа Обеспечение населения Кадуйского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания |  | всего, в том числе | 27169,3 | 24806,6 | 72559,5 |  | 72559,5 |  | 72559,5 |  |  |  | 269654,4 |
| 2 |  |  | собственные доходы бюджета округа | 19019,4 | 11937,1 | 33716,9 |  | 33716,9 |  | 33716,9 |  |  |  | 132107,2 |
| 3 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 207,6 | 178,2 | 2354,0 |  | 2354,0 |  | 2354,0 |  |  |  | 7987,8 |
| 4 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 7942,3 | 12691,3 | 35618,3 |  | 35618,3 |  | 35618,3 |  |  |  | 127488,5 |
| 5 |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 690,3 |  | 690,3 |  | 690,3 |  |  |  | 2070,9 |
| 1.1 | Ответственный исполнитель Управление народно-хозяйственным комплексом |  | всего, в том числе: | 1058,9 | 1129,8 | 16552,4 |  | 16552,4 |  | 16552,4 |  |  |  | 51845,9 |
| 1.2 |  |  | собственные доходы бюджета округа | 250,7 | 351,0 | 1893,2 |  | 1893,2 |  | 1893,2 |  |  |  | 6281,3 |
| 1.3 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 207,6 | 178,2 | 2354,0 |  | 2354,0 |  | 2354,0 |  |  |  | 7978,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 600,6 | 600,6 | 12125,2 |  | 12125,2 |  | 12125,2 |  |  |  | 37576,8 |
| 1.4 |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.1 | Соисполнители Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |  | всего, в том числе: | 26110,4 | 23676,8 | 56007,1 | 56007,1 |  |  |  | 56007,1 |  |  | 217808,5 |
| 2.2 |  |  | собственные доходы бюджета округа | 18768,7 | 11586,1 | 31823,7 | 31823,7 |  |  |  | 31823,7 |  |  | 125825,9 |
| 2.3 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.4 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 7341,7 | 12090,7 | 23493,1 | 23493,1 |  |  |  | 23493,1 |  |  | 89911,7 |
| 2.5 |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 690,3 | 690,3 |  |  |  | 690,3 |  |  | 2070,9 |
|  | Исполнитель |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Обеспечение жильём молодых семей», в том числе | всего, в том числе: |  | 1058,9 | 1129,8 | 1129,8 |  | 1129,8 |  |  |  | 1129,8 |  | 5 578,1 |
| 1.2 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 250,7 | 351,0 | 351,0 |  | 351,0 |  |  |  | 351,0 |  | 1654,7 |
| 1.3 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 207,6 | 178,2 | 178,2 |  | 178,2 |  |  |  | 178,2 |  | 920,4 |
| 1.4 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 600,6 | 600,6 | 600,6 |  | 600,6 | 600,6 |  |  |  |  | 3003,0 |
| 1.5 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.6 | Результат: обеспечены жильем молодые семьи | всего, в том числе: |  | 1058,9 | 1129,8 | 1129,8 |  | 1129,8 | 1129,8 |  |  |  |  | 5 578,1 |
| 1.7 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 250,7 | 351,0 | 351,0 |  | 351,0 | 351,0 |  |  |  |  | 1654,7 |
| 1.8 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 207,6 | 178,2 | 178,2 |  | 178,2 | 178,2 |  |  |  |  | 920,4 |
| 1.9 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 600,6 | 600,6 | 600,6 |  | 600,6 | 600,6 |  |  |  |  | 3003,0 |
| 1.10 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 2. | направление (подпрограмма) 2 «Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе », в том числе | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 15422,6 |  | 15422,6 | 15422,6 |  |  |  |  | 46267,8 |
| 2.2 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0 | 0 | 1542,2 |  | 1542,2 | 1542,2 |  |  |  |  | 4626,6 |
| 2.3 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 2355,5 |  | 2355,8 | 2355,8 |  |  |  |  | 7067,4 |
| 2.4 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 11524,6 |  | 11524,6 | 11524,6 |  |  |  |  | 34573,8 |
| 2.5 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.6 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 4090,3 |  | 4090,3 | 4090,3 |  |  |  |  | 12270,9 |
| 2.7 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0 | 0 | 409,0 |  | 409,0 | 409,0 |  |  |  |  | 1227,0 |
| 2.8 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 2355,8 |  | 2355,8 | 2355,8 |  |  |  |  | 7067,4 |
| 2.9 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 1325,5 |  | 1325,5 | 1325,5 |  |  |  |  | 3976,5 |
| 2.10 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.11 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 11332,3 |  | 11332,3 | 11332,3 |  |  |  |  | 33996,9 |
| 2.12 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0 | 0 | 1133,2 |  | 1133,2 | 1133,2 |  |  |  |  | 3399,6 |
| 2.13 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.14 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 10199,1 |  | 10199,1 | 10199,1 |  |  |  |  | 30597,3 |
| 2.15 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3. | направление (подпрограмма) 3 «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа», в том числе | всего, в том числе: |  | 26110,4 | 23767,8 | 56007,1 |  | 56007,1 | 56007,1 |  |  |  |  | 217808,5 |
| 3.2 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 18767,7 | 11586,1 | 31823,7 |  | 31823,7 | 31823,7 |  |  |  |  | 125825,9 |
| 3.3 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.4 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 7341,7 | 12090,7 | 23493,1 |  | 23493,1 | 23493,1 |  |  |  |  | 89911,7 |
| 3.5 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 690,3 |  | 690,3 | 690,3 |  |  |  |  | 2070,9 |
| 3.6 | «Организация уличного освещения» | всего, в том числе: |  | 5191,4 | 11040,4 | 22395,8 |  | 22395,8 | 22395,8 |  |  |  |  | 83419,2 |
| 3.7 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 1949,7 | 1949,7 | 9467,5 |  | 9467,5 | 9467,5 |  |  |  |  | 32301,9 |
| 3.8 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.9 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 3241,7 | 9090,7 | 12822,7 |  | 12822,7 | 12822,7 |  |  |  |  | 50800,5 |
| 3.10 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 105,6 |  | 105,6 | 105,6 |  |  |  |  | 316,8 |
| 3.11 | «Озеленение территорий населенных пунктов» | всего, в том числе: |  | 500 | 0 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 1400 |
| 3.12 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 500 | 0 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 1400 |
| 3.13 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.14 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.15 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.16 | «Прочее благоустройство» | всего, в том числе: |  | 11309,0 | 3526,4 | 23358,8 |  | 23358,8 | 23358,8 |  |  |  | 84911,8 |  |
| 3.17 |  | Собствен3.18ные доходы бюджета округа |  | 7209,0 | 526,4 | 12944,9 |  | 12944,9 | 12944,9 |  |  |  | 46570,1 |  |
| 3.18 |  | Межбюджетн3.1ые трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.19 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 4100,0 | 3000,0 | 9829,2 |  | 9829,2 | 9829,2 |  |  |  | 36587,6 |  |
| 3.20 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 584,7 |  | 584,7 | 584,7 |  |  |  | 1754,1 |  |
| 3.21 | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 849,7 |  | 849,7 | 849,7 |  |  |  | 2549,1 |  |
| 3.22 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0 | 0 | 8,5 |  | 8,5 | 8,5 |  |  |  | 25,5 |  |
| 3.23 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.24 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 841,2 |  | 841,2 | 841,2 |  |  |  | 2523,6 |  |
| 3.25 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.26 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: |  | 9110,0 | 9110,0 | 9102,8 |  | 9102,8 | 9102,8 |  |  |  | 45528,4 |  |
| 3.27 |  | собственные доходы бюджета округа |  | 9110,0 | 9110,0 | 9102,8 |  | 9102,8 | 9102,8 |  |  |  | 45528,4 |  |
| 3.28 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.29 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.30 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |

Форма 2

Характеристика направлений расходов 
финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  | 1 058,9 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  | 1 058,9 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 |
| 1.1.1 | Результат: обеспечены жильем молодые семьи | софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | предоставление молодым семьям - участникам мероприятий федерального проекта социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 1 058,9 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 |
| 2 | направление (подпрограмма) 2 «Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе» |  |  | 0 | 0 | 15422,6 | 15422,6 | 15422,6 |
| 2.1 | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе» |  |  | 0 | 0 | 15422,6 | 15422,6 | 15422,6 |
| 2.1.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | Организация и проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | Благоустройство дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | 0 | 0 | 4090,3 | 4090,3 | 4090,3 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | Организация и проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | Благоустройство дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | 0 | 0 | 11332,3 | 11332,3 | 11332,3 |

Форма 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | возрастающий | дискретный | Nmc=Nmc1\Nmc2*100% | Nmc1 – количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; Nmc2 – общее количество молодых семей, состоящих на учёте на улучшение жилищных условий. Прочие УНХК | Прочие | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территории | Ед. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в отчетном году | - | дискретный | NДТ | NДТ - количество благоустроенных в отчетном году дворовых территорий | Количественный подсчет | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Доля дворовых территорий, благоустроенных в отчетном году, в процентном соотношении к общему количеству дворовых территорий | - | дискретный | EДТ=(NДТПГ+NДТ)*100%/NОДТ | EДТ – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; NДТПГ – количество благоустроенных дворовых территорий, числящихся в году, предшествующем отчетному; NДТ - количество благоустроенных в отчетном году дворовых территорий; NОДТ – общее количество дворовых территорий, находящихся в п. Кадуй и п. Хохлово | процентное соотношение благоустроенных территорий | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения м6униципального образования Кадуйского муниципального округа | возрастание | накопительный | EДН=NЧ*100%/NОЧ | EДН – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Кадуйского муниципального округа; NЧ – количество человек, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых благоустраивают в текущем году, NОЧ – общее количество человек, проживающих в п. Кадуй и п. Хохлово |  | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территории | Ед | Количество общественных территорий, благоустроенных в отчетном году | - | дискретный | NОТ | NОТ - количество благоустроенных в отчетном году общественных территорий | Количественный подсчет | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Доля общественных территорий, благоустроенных в отчетном году, в процентном соотношении к общему количеству общественных территорий | - |  | EОТ=(NОТПГ+NОТ)*100%/NООТ | EОТ – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; NОТПГ – количество благоустроенных общественных территорий, числящихся в году, предшествующем отчетному; NОТ - количество благоустроенных в отчетном году общественных территорий; NООТ – общее количество общественных территорий, находящихся в п. Кадуй и п. Хохлово | процентное соотношение благоустроенных территорий | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | - | дискретный | NПБ | NПБ - количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, в отчетном году | Количественный подсчет | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | возрастание | накопительный | Eгр=Nгрпр*100%/NОГР | EГР – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды Nгрпр – количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в населенных пунктах благоустроенных на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды нарастающим итогом с начала реализации программы NОТ – общее количество граждан, проживающих в населенных пунктах благоустроенных на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентное соотношение общего количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 9 | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | Км (008) | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании и построенных, либо принятых на содержание за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 10 | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | Единиц (642) | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества светильников уличного освещения, находящихся на содержании и установленных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 11 | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием | Единиц (642) | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества контейнерных площадок, находящихся на содержании и установленных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 12 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Га (059) | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) площади земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 13 | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | Единиц (642) | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества спортивных и детских площадок, находящихся на содержании и построенных, либо принятых на содержание за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 14 | Количество пляжей, охваченных содержанием | Единиц (642) | Количество пляжей, охваченных содержанием | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества пляжей, находящихся на содержании и обустроенных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 15 | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием | Га (059) | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) площади цветников и газонов, находящихся на содержании и обустроенных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 16 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | Процент (744) | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | - | дискретный | КПвып = ОМвып / ОМплан x 100% | КПвып - степень реализации муниципальной программы ОМвып - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с муниципальной программой ОМплан - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |

Форма 4

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего | - 8149,9 | 12869,5 | 38842,6 | 38842,6 | 38842,6 |
| федеральный бюджет | 207,6 | 178,2 | 2534,0 | 2534,0 | 2534,0 |
| областной бюджет | 7942,3 | 12691,3 | 35618,3 | 35618,3 | 35618,3 |
| юридические и физические лица | 0 | 0 | 690,3 | 690,3 | 690,3 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт
муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»

| Наименование проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Родичев Алексей Владимирович | Заместитель Главы Кадуйского муниципального округа Администрации Кадуйского муниципального округа, начальник управления народно-хозяйственным комплексом |  |  |
| Администратор проекта | Петрова Анастасия Олеговна | Консультант отдела жилищно- коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами области | «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |  |  |  |

2. Показатели проекта

| N п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ / ФП вне НП / ВДЛ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содействие в обеспечении молодых семей доступным и качественным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | ГП РФ | семей | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Связь с показателями проекта / муниципальной программы округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |
| 1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретении жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: обеспечены жильем молодые семьи | семей | социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем / количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретении жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: обеспечены жильем молодые семьи, всего, в том числе: |  | 1058,9 | 1129,8 | 1129,8 | 1129,8 | 1129,8 | 5 578,1 |
| 1.1.1 | собственные доходы бюджета округа |  | 250,7 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 1654,7 |
| 1.1.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 207,6 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 920,4 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 3003,0 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  |  | 1058,9 | 1129,8 | 1129,8 | 1129,8 | 1129,8 | 5 578,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 250,7 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 | 1654,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 207,6 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 920,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 3003,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретении жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: обеспечены жильем молодые семьи, всего, в том числе |  | 808,2 | 778,8 | 778,8 |  | 778,8 |  | 778,8 | 3923,4 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 207,6 | 178,2 | 178,2 |  | 178,2 |  | 178,2 | 920,4 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 600,6 | 600,6 | 600,6 |  | 600,6 |  | 600,6 | 3003,0 |
| 1.1.3. | юридические и физические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  |  | 808,2 | 778,8 | 778,8 |  | 778,8 |  | 778,8 | 3923,4 |
| … |  | федеральный бюджет | 207,6 | 178,2 | 178,2 |  | 178,2 |  | 178,2 | 920,4 |
| … |  | областной бюджет | 600,6 | 600,6 | 600,6 |  | 600,6 |  | 600,6 | 3003,0 |
| … |  | юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | Родичев А.В. | Заместитель Главы Кадуйского муниципального округа, начальник управления народно-хозяйственным комплексом | Грачева С.А. | 30 |
| 2. | Администратор проекта | Петрова А.О. | Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа | Родичев А.В. | 70 |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%). | % | возрастающий | дискретный | Nmc=Nmc1\Nmc2*100% | Nmc - доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; Nmc1 – количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; Nmc2 – общее количество молодых семей, состоящих на учёте на улучшение жилищных условий. | Прочие | УНХК |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта

Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе

(наименование проекта)

1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование современной городской среды в Кадуйском муниципальном округе на 2025-2029 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Родичев Алексей Владимирович | Заместитель Главы Кадуйского муниципального округа, начальник УНХК |  |  |
| Администратор проекта | Смелова Светлана Леонидовна | Консультант отдела строительства и архитектуры УНХК |  |  |
| Связь с муниципальными программами Кадуйского муниципального округа | Обеспечение населения Кадуйского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания |  |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| - Задача «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий п. Кадуй и п. Хохлово в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | - | Единиц (642) | 0 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территории от общего количества дворовых территорий | - | Процент (744) | 32,5 | 2024 | 32,5 | 32,5 | 34,2 | 35,8 |  | 37,5 |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) п. Кадуй, п. Хохлово | - | Процент (744) | 47 | 2024 | 47 | 47 | 47,3 | 47,6 |  | 47,9 |
| - Задача «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий п. Кадуй и п. Хохлово соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | - | Единиц (642) | 4 | 2024 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 |
| 2.2 | Доля благоустроенных общественных территории от общего количества общественных территорий | - | Процент (744) | 64,0 | 2024 | 64,0 | 64,0 | 76,0 | 88,0 |  | 100 |
| 2.3 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | - | Единиц (642) | 4 | 2024 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 |
| - Задача «Привлечение граждан к участию в решении вопросов развития городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | - | Процент (744) | 5 | 2024 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 |

* Указывается уровень соответствия декомпозированного до муниципального образования показателя:

«НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта / муниципальной программы округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 10 |
| - Задача «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий п. Кадуй и п. Хохлово в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | Единиц (642) | Приобретение товаров, работ, услуг | 0 |  | 2024 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| - Задача «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий п. Кадуй и п. Хохлово соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий в п. Кадуй и п. Хохлово | Единиц (642) | Приобретение товаров, работ, услуг | 4 |  | 2024 | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 2.1, 2.2, 2.3 |
| 3 Задача «Привлечение граждан к участию в решении вопросов развития городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение опросов, голосований, прочих меропиятий | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - | 3.1 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий п. Кадуй и п. Хохлово в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово |  | 0 | 0 |  | 4090,3 | 4090,3 | 4090,3 |  | 12270,9 |
| 1.1.1 | собственные доходы бюджета округа |  | 0 | 0 |  | 409,0 | 409,0 | 409,0 |  | 1227,0 |
| 1.1.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 |  | 2355,8 | 2355,8 | 2355,8 |  | 7067,4 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 |  | 1325,5 | 1325,5 | 1325,5 |  | 3976,5 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий п. Кадуй и п. Хохлово соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий в п. Кадуй и п. Хохлово |  | 0 | 0 | 11332,3 |  | 11332,3 |  | 11332,3 | 33996,9 |
| 2.1.1 | собственные доходы бюджета округа |  | 0 | 0 | 1133,2 |  | 1133,2 |  | 1133,2 | 3399,6 |
| 2.1.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  | 0 | 0 | 10199,1 |  | 10199,1 |  | 10199,1 | 30597,3 |
| 2.1.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  |  | 0 | 0 | 15422,6 |  | 15422,6 |  | 15422,6 | 46267,8 |
| 3.1 |  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 1542,2 |  | 1542,2 |  | 1542,2 | 4626,6 |
| 3.1.1 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 2355,5 |  | 2355,8 |  | 2355,8 | 7067,4 |
| 3.1.2 |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 11524,6 |  | 11524,6 |  | 11524,6 | 34573,8 |
| 3.1.3 |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий п. Кадуй и п. Хохлово в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в п. Кадуй и п. Хохлово |  | 0 | 0 | 3681,3 |  | 3681,3 | 3681,3 |  | 11043,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 2355,8 |  | 2355,8 | 2355,8 |  | 7067,4 |
| 1.1.2. | областной бюджет |  | 0 | 0 | 1325,5 |  | 1325,5 | 1325,5 |  | 3976,5 |
| 1.1.3. | юридические и физические лица |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий п. Кадуй и п. Хохлово соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий в п. Кадуй и п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1.2 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 10199,1 |  | 10199,1 | 10199,1 |  | 30597,3 |
| 2.1.3 | юридические и физические лица |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2355,8 |  | 2355,8 | 2355,8 |  | 7067,4 |
| 3.1.2 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 11524,6 |  | 11524,6 | 11524,6 |  | 34573,8 |
| 3.1.3 |  | юридические и физические лица | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта | Родичев А.В. | Заместитель Главы Кадуйского муниципального округа, начальник УНХК | Грачева С.А. | 30 |
| 2 | Администратор проекта | Смелова С.Л. | Консультант отдела строительства и архитектуры УНХК | Родичев А.В. | 70 |
| 3 | Участники проекта | - |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территории | Ед. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в отчетном году | - | дискретный | NДТ | NДТ - количество благоустроенных в отчетном году дворовых территорий | Количественный подсчет | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Доля дворовых территорий, благоустроенных в отчетном году, в процентном соотношении к общему количеству дворовых территорий | - | дискретный | EДТ=(NДТПГ+NДТ)*100%/NОДТ | EДТ – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; NДТПГ – количество благоустроенных дворовых территорий, числящихся в году, предшествующем отчетному; NДТ - количество благоустроенных в отчетном году дворовых территорий; NОДТ – общее количество дворовых территорий, находящихся в п. Кадуй и п. Хохлово | процентное соотношение благоустроенных территорий | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Кадуйского муниципального округа | возрастание | накопительный | EДН=NЧ*100%/NОЧ | EДН – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Кадуйского муниципального округа; NЧ – количество человек, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых благоустраивают в текущем году, NОЧ – общее количество человек, проживающих в п. Кадуй и п. Хохлово |  | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территории | Ед | Количество общественных территорий, благоустроенных в отчетном году | - | дискретный | NОТ | NОТ - количество благоустроенных в отчетном году общественных территорий | Количественный подсчет | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Доля общественных территорий, благоустроенных в отчетном году, в процентном соотношении к общему количеству общественных территорий | - |  | EОТ=(NОТПГ+NОТ)*100%/NООТ | EОТ – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; NОТПГ – количество благоустроенных общественных территорий, числящихся в году, предшествующем отчетному; NОТ - количество благоустроенных в отчетном году общественных территорий; NООТ – общее количество общественных территорий, находящихся в п. Кадуй и п. Хохлово | процентное соотношение благоустроенных территорий | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 6. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | - | дискретный | NПБ | NПБ - количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, в отчетном году | Количественный подсчет | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | возрастание | накопительный | Eгр=Nгрпр*100%/NОГР | EГР – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды Nгрпр – количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в населенных пунктах благоустроенных на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды нарастающим итогом с начала реализации программы NОТ – общее количество граждан, проживающих в населенных пунктах благоустроенных на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентное соотношение общего количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |

8. Дополнительная информация

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа»

- 1.Общие положения

| Ответственный ОМСУ округа | Администрация Кадуйского муниципального округа в лице отраслевого (функционального) органа Администрации округа – Управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| … | … |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показател я | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | n |
| 1. | Задача «Организация содержания объектов благоустройства территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | КПМ | Км (008) | 341,8 | 341,8 | 341,8 |  |  | 341,8 |  |  | 341,8 | 341,8 | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 1.2 | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | КПМ | Единиц (642) | 2395 | 2395 | 2395 |  |  | 2395 |  |  | 2395 | 2395 |  |
| 1.3 | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием | КПМ | Единиц (642) | 250 | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |
| 1.4 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | КПМ | Га (059) | 43,72 | 45,02 | 45,02 |  |  | 45,02 |  |  | 45,02 | 45,02 |  |
| 2. | Задача «Обустройство мест отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | КПМ | Единиц (642) | 38 | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2.2 | Количество пляжей, охваченных содержанием | КПМ | Единиц (642) | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3. | Задача «Организация озеленения территории населенных пунктов округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием | КПМ | Га (059) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 0,08 | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4. | Задача «Выполнение полномочий ответственных исполнителей в рамках реализации муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Проекта | КПМ | Процент (744) | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 | Городской территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа Сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характерис-тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |  |  | n+1 |
| 1. | Задача «Организация содержания объектов благоустройства территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного освещения | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Км (008) | 341,8 | 341,8 | 341,8 | 341,8 | 341,8 | 341,8 | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом |
|  |  | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Единиц (642) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом |
| 1.2 | Прочее благоустройство | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Единиц (642) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием |
| 1.3 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Га (059) | 43,72 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 2. | Задача «Обустройство мест отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прочее благоустройство | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Единиц (642) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании |
|  |  | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Единиц (642) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество пляжей, охваченных содержанием |
| 3. | Задача «Организация озеленения территории населенных пунктов округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение территорий населенных пунктов | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено заключение контрактов, контроль, приемка и оплата работ | Га (059) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием городской среды |
| 4. | Выполнение полномочий ответственных исполнителей в рамках реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» | 2025-2029 | Осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение деятельности городского и сельского отделов Администрации Кадуйского муниципального округа | Процент (744) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа» |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | n |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Кадуйского муниципального округа», всего, в том числе: | 26110,4 | 23767,8 | 56007,1 | 56007,1 | 56007,1 | 217808,5 |
| 1.1 | собственные доходы бюджета округа | 18767,7 | 11586,1 | 31823,7 | 31823,7 | 31823,7 | 125825,9 |
| 1.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 7341,7 | 12090,7 | 23493,1 | 23493,1 | 23493,1 | 89911,7 |
| 1.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 690,3 | 690,3 | 690,3 | 2070,9 |
| 2. | Задача «Организация уличного освещения», всего , в том числе: | 5191,4 | 11040,4 | 22395,8 | 22395,8 | 22395,8 | 83419,2 |
| 2.1 | собственные доходы бюджета округа | 1949,7 | 1949,7 | 9467,5 | 9467,5 | 9467,5 | 32301,9 |
| 2.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 3241,7 | 9090,7 | 12822,7 | 12822,7 | 12822,7 | 50800,5 |
| 2.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 316,8 |
| 3 | Задача «Озеленение территорий населенных пунктов», всего, в том числе: | 500 | 0 | 300 | 300 | 300 | 1400 |
| 3.1 | собственные доходы бюджета округа | 500 | 0 | 300 | 300 | 300 | 1400 |
| 3.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Задача «Прочее благоустройство», всего, в том числе: | 11309,0 | 3526,4 | 23358,8 | 23358,8 | 23358,8 | 84911,8 |
| 4.1 | собственные доходы бюджета округа | 7209,0 | 526,4 | 12944,9 | 12944,9 | 12944,9 | 46570,1 |
| 4.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 4100,0 | 3000,0 | 9829,2 | 9829,2 | 9829,2 | 36587,6 |
| 4.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 584,7 | 584,7 | 584,7 | 1754,1 |
| 5. | Задача «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского», всего, в том числе: | 0 | 0 | 849,7 | 849,7 | 849,7 | 2549,1 |
| 5.1 | собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 |
| 5.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 841,2 | 841,2 | 841,2 | 2523,6 |
| 5.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Задача «Обеспечение реализации муниципальной программы», всего, в том числе: | 9110,0 | 9110,0 | 9102,8 | 9102,8 | 9102,8 | 45528,4 |
| 6.1 | собственные доходы бюджета округа | 9110,0 | 9110,0 | 9102,8 | 9102,8 | 9102,8 | 45528,4 |
| 6.2 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка

- объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - 7341,7 | 12090,7 | 24183,4 | 24183,4 | 24183,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7341,7 | 12090,7 | 23493,1 | 23493,1 | 23493,1 |
| юридические и физические лица | 0 | 0 | 690,3 | 690,3 | 690,3 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | Км (008) | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании и построенных, либо принятых на содержание за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | Единиц (642) | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества светильников уличного освещения, находящихся на содержании и установленных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3. | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием | Единиц (642) | Количество контейнерных площадок, охваченных содержанием | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества контейнерных площадок, находящихся на содержании и установленных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4. | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Га (059) | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) площади земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 5. | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | Единиц (642) | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества спортивных и детских площадок, находящихся на содержании и построенных, либо принятых на содержание за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 6. | Количество пляжей, охваченных содержанием | Единиц (642) | Количество пляжей, охваченных содержанием | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) количества пляжей, находящихся на содержании и обустроенных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 7. | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием | Га (059) | Площадь цветников и газонов, охваченных содержанием | - | дискретный | Суммирование (нарастающим итогом) площади цветников и газонов, находящихся на содержании и обустроенных за год |  | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | Процент (744) | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | - | дискретный | КПвып = ОМвып / ОМплан x 100% | КПвып - степень реализации муниципальной программы ОМвып - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с муниципальной программой ОМплан - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный год | Отчетность городского территориальный отдела и сельского территориального отдела Администрации Кадуйского муниципального округа | Городской территориальный отдел и сельский территориальный отдел Администрации Кадуйского муниципального округа |

Приводятся в соответствии с Перечнем муниципальных программ округа, утвержденным Администрацией округа.

Указываются в соответствии со сроками, утвержденными в Перечне муниципальных программ округа.

Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на достижение которых влияет муниципальная программа.

Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной  программы, с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», 2 – «Возможности для самореализации и развития талантов», 3 – «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», 5 – «Цифровая трансформация» (пример: «1 - Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации»).

Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и ее структурного элемента (в случае если показатель муниципальной программы связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации).

Указываются наименования показателей государственной программы Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Вологодской области и ее структурного элемента (в случае если показатель муниципальной программы связан с показателем структурного элемента государственной программы Вологодской области).

Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы.

Приводятся показатели муниципальной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы и требований пункта 3.6.14  настоящего Порядка.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Указывается в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

Приводятся наименования ОМСУ округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Указываются средства юридических и физических лиц, привлеченных на реализацию на территории округа проектов в рамках соглашений, договоров и др. с ОМСУ округа, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

Приводятся наименования ОМСУ округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя: «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются средства юридических и физических лиц, привлеченных на реализацию на территории округа проектов в рамках соглашений, договоров и др. с ОМСУ округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

Приводятся наименования ОМСУ округа, ответственных за сбор данных по показателю.