АДМИНИСТРАЦИИ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 24 апреля 2024 г.                                                                  № 316

рп Кадуй

О реорганизации   муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью

В соответствии со ст. ст. 57-59 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Федерального закона от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», планом-графиком ликвидации (реорганизации) унитарных предприятий, расположенных на территории Кадуйского муниципального округа,  на основании решения Муниципального Собрания Кадуйского муниципального округа от 29 ноября 2023 № 95 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципальной собственности на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов» с изменениями, руководствуясь Уставом Кадуйского муниципального округа Вологодской области, постановляю:

- Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области,  ОГРН 1023502295013, место нахождения: Вологодская область, Кдуйский район, рабочий поселок Кадуй, ул. Вокзальная, дом 1 (далее – Предприятие)  путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские автоперевозки» (далее – Общество).

- Директору муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подачу документов в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

- Утвердить:

  - Состав комиссии по реорганизации муниципального предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

  - Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские автоперевозки», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Установить, что:

  - Уставной капитал Общества формируется из состава подлежащего приватизации имущественного комплекса Предприятия, определяемого в передаточном акте на основе данных акта инвентаризации.

  - Доля муниципального образования Кадуйский муниципальный округ Вологодской области в уставном капитале Общества составляет 100 процентов.

  - До первого общего собрания участников ООО «Пассажирские автоперевозки» назначить генеральным директором Общества Хахель Константина Викторовича – директора муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области.

  - Администрации Кадуйского муниципального округа выступать от имени муниципального образования Кадуйский муниципальный округ Вологодской области учредителем ООО «Пассажирские автоперевозки».

- Управлению по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа и директору муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области завершить реорганизационные мероприятия в срок до 30.09.2024 года.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Кадуйской газете «Наше время» и размещению на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По поручению Главы Кадуйского

муниципального округа

заместитель Главы Администрации

Кадуйского муниципального округа,

начальник управления по распоряжению

муниципальным имуществом                                                          Л.В. Цветкова

|  | Утвержден постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа от ____________ № ____ (Приложение 1) |
| --- | --- |

Состав

комиссии по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские автоперевозки»

| Председатель комиссии Цветкова Любовь Валентиновна Секретарь комиссии Евсеева Елена Алексеевна | Заместитель Главы Кадуйского муниципального округа, начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа Заместитель начальника управления, начальник отдела имущественных отношений управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Хахель Константин Викторович | Директор муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа |
| Исаковская Любовь Александровна | Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа |

|  | Утвержден постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа от ______________ № ____ (Приложение 2) |
| --- | --- |

План

мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» Кадуйского муниципального округа Вологодской области путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские автоперевозки»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения мероприятия | Ожидаемый результат Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Информирование регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. Уведомление о начале процедуры реорганизации по форме № P12003, утвержденной приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | В течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Администрации о реорганизации | Сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации |
| 4. | Информирование известных кредиторов о реорганизации МУП (п.7 ст. 29 закона от 14.11.2002 №161 –ФЗ) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов и дебиторов о начале реорганизации |
| 5. | Получение выписки от регистрирующего органа о начале реорганизации (п.1 ст. 13.1 № 129-ФЗ от 08.08.2001) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» |  | Выписка из ЕГРЮЛ о начале реорганизации |
| 6. | Размещение (публикация) информации о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации», федеральном информационном ресурсе «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (п.1 ст. 60 ГК РФ, п. 1 Приказа ФНС России от 16.06.2006 №САЭ-3-09/355@) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | В течение 3 рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Уведомление о реорганизации публикуется дважды с периодичностью 1 раз в месяц |
| 7 | Уведомление работников о реорганизации предприятия | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий |  |
| 8. | Закупка услуг по аудиторской проверке результатов инвентаризации и промежуточного бухгалтерского баланса | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Май 2024 | Определение организации, производящей аудиторскую проверку, результатов инвентаризации |
| 9. | Инвентаризация имущества, закрепленного за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, и финансовых обязательств. Составление акта инвентаризации | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», инвентаризационная комиссия | До 30 мая 2024г. | Оформление результатов инвентаризации по унифицированным формам (ИНВ) инвентаризационные описи в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имуществ а и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 года №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств |
| 10. | Составление промежуточного бухгалтерского баланса на дату проведения инвентаризации, определение балансовой стоимости активов, подлежащих приватизации, при этом земельные участки оцениваются по кадастровой стоимости (п. 2,3 ст. 11 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | В течение месяца с момента проведения инвентаризации | Промежуточный бухгалтерский баланс (оформление документов для последующей реорганизации унитарных предприятий в соответствии с формой годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», от 31 октября 2000 года №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению») |
| 11. | Проведение аудиторской проверки результатов инвентаризации и промежуточного бухгалтерского баланса (п. 1 ст. 11Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Июнь 2024 года | Представление аудиторского заключения Аудитор подтверждает достоверность промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации. Должно быть безусловно положительное заключение – без оговорок (все замечания аудитора исправляются в ходе аудиторской проверки) |
| 12. | Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса на основе инвентаризации, аудиторского заключения, документов о земельных участках | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Май-июнь 2024 года | Проект передаточного акта направить в Администрацию Кадуйского муниципального округа |
| 13. | Определение объектов, в том числе исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса и предложение по их дальнейшему использованию | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Май-июнь 2024 года | Перечень объектов направить в Администрацию Кадуйского муниципального округа |
| 14. | Составление перечня имеющихся обременений имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки | Май-июнь 2024 года | Перечень обременений направить в Администрацию Кадуйского муниципального округа |
| 15. | Определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов: стоимость чистых активов; стоимость подлежащих приватизации земельных участков; балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Июль 2024 года | Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов направить в Администрацию Кадуйского муниципального округа |
| 16 | Определение уставного капитала общества, создаваемого посредством преобразования МУП «Пассажирские автоперевозки» | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | Июль 2024 года |  |
| 17. | Подготовка и направление на утверждение передаточного акта (п.2 ст. 59 ГК РФ) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | Июль 2024 года |  |
| 18 | Проверка Администрацией Кадуйского муниципального округа передаточного акта (п. 2 ст. 59 ГК РФ) | Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | В течение 10 дней со дня предоставления передаточного акта в Администрацию Кадуйского муниципального округа |  |
| 19 | Осуществить действия по государственной регистрации прекращения права хозяйственного ведения МУП «Пассажирские автоперевозки» на закрепленное за ним недвижимое имущество | Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | Август 2024 года |  |
| 20. | Разработка проекта Устава ООО «Пассажирские автоперевозки» | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», Администрация Кадуйского муниципального округа | Август 2024 года | Устав общества с ограниченной ответственностью |
| 21. | Подготовка проекта постановления Администрации Кадуйского муниципального округа «Об условиях приватизации МУП «Пассажирские автоперевозки» (ст. 14 закона от 21.12.2001 №178-ФЗ, ст. 29,34 закона от 14.11.2001 №161-ФЗ) | Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | Август 2024 года | Принятие постановления Администрации Кадуйского муниципального округа об условиях приватизации МУП «Пассажирские автоперевозки» утверждается: -способ приватизации (организационно- правовую форму общества, в которое преобразуется муниципальное предприятие), размер уставного капитала; -перечень объектов, не подлежащих приватизации, -расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП, -перечень обременений, -Устав ООО - полный состав подлежащего приватизации имущества определяется в передаточном акте в соответствии со ст.11 закона 178-ФЗ. Передаточный акт подписывается директором МУП и директором ООО и утверждается собственником имущества; -доли участника ООО муниципального образования |
| 22 | Передача объектов и имущества, не подлежащих приватизации в состав казны Кадуйского муниципального округа | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | Август 2024 года |  |
| 23. | Информационное обеспечение (п.2 ст. 15 закона от 21.12.2001 178-ФЗ) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа | Август-сентябрь 2024 г. | Решение об условиях приватизации государственного и муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течении десяти дней со дня принятия этого решения и на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 24. | Информирование регистрирующего органа о завершении процедуры реорганизации МУП «Пассажирские автоперевозки» | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки», | Сентябрь 2024 года | Сообщение в письменной форме о завершении процедуры реорганизации |
| 25. | Государственная регистрация ООО в результате реорганизации в форме преобразования допускается по истечении 3 месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (письмо ФНС России от 28.09.2015 № М-1-03/0063@) | Директор МУП «Пассажирские автоперевозки» | Не менее чем через 3 месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации МУП «Пассажирские автоперевозки» (п. 1. Ст. 60.1. ГК РФ) | Направление заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Пассажирские автоперевозки» в Межрайонную ИФНС (пп.»а» п.1 ст.14 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ, приказ Федеральной налоговой службы России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 с приложением постановления Администрации Кадуйского муниципального округа «Об условиях приватизации МУП «Пассажирские автоперевозки», устава ООО «Пассажирские автоперевозки», передаточного акта. Выдача свидетельства о регистрации нового юридического лица |
| 26 | Направление в управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа выписки из ЕГРЮЛ, экземпляр передаточного акта | Генеральный директор ООО «Пассажирские автоперевозки» | В течение 3-х рабочих дней после получения документов из |  |
| 27 | Закрытие расчетных счетов МУП «Пассажирские автоперевозки» | Генеральный директор ООО «Пассажирские автоперевозки» | После государственной регистрации юридического лица – ООО «Пассажирские автоперевозки» |  |
| 28 | Внесение изменений в гражданско-правовые договоры МУП «Пассажирские автоперевозки». Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников МУП «Пассажирские автоперевозки» (ст. 75 ТК РФ) | Генеральный директор ООО «Пассажирские автоперевозки» | После государственной регистрации юридического лица – ООО «Пассажирские автоперевозки» |  |
| 29 | Осуществление государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, переданное ООО «Пассажирские автоперевозки» (п. 2 ст. 48 статья 66 ГК РФ) | Генеральный директор ООО «Пассажирские автоперевозки» | После государственной регистрации юридического лица – ООО «Пассажирские автоперевозки» |  |