- АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2024                                                                                              №    403

.

р.п. Кадуй

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Кадуйского муниципального округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального округа (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что:

2.1. реализация муниципальных программ Кадуйского муниципального округа в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется начиная с 2025 года.

2.2. разработка проектов муниципальных программ, реализация которых планируется с 2025 года, осуществляется на период 2025-2029 годы и в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

2.3. корректировка действующих муниципальных программ,  представление годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Кадуйского муниципального округа за 2024 год,  подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального округа за 2024 год, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 11 ноября 2022 года № 408.

3. Органам местного самоуправления Кадуйского муниципального округа (отраслевым (функциональным), территориальным органам Администрации Кадуйского муниципального округа), являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Кадуйского муниципального округа:

3.1. в срок до 17 июня 2024 года направить в управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа предложения о внесении изменений в Перечень муниципальных программ Кадуйского муниципального округа в целях его оптимизации;

3.2. в срок до 1 августа 2024 года обеспечить разработку проектов муниципальных программ Кадуйского муниципального округа в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

3.3. в срок до 1 сентября 2024 года обеспечить внутреннее согласование, проведение общественного обсуждения и утверждение разработанных муниципальных программ.

4. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа обеспечить:

4.1. приведение Перечня муниципальных программ Кадуйского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 25 ноября 2022 года № 417, в соответствие с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

4.2. разработку и утверждение Администрацией Кадуйского муниципального округа Вологодской области в срок до 1 апреля 2025 года методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадуйского муниципального округа для оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадуйского муниципального округа, реализуемых в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Кадуйского

муниципального округа

Вологодской области                                                                              С.А. Грачева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области

от 31.05.2024 № 403

(приложение)

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального округа

(далее – Порядок)

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального округа (далее – муниципальная программа, округ), а также мониторинга их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

направление (подпрограмма) муниципальной программы - неотъемлемая составная часть муниципальной программы, содержащая основные мероприятия (мероприятия), направленные на достижение целей и решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

структурные элементы муниципальной программы  – муниципальные проекты, направленные на достижение целей муниципальной программы, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий, составляющие процессную часть муниципальной программы.

Понятие «муниципальный проект» в настоящем Порядке используется в значении, определенном в пункте 1.2 Положения об организации проектной деятельности в Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области, утвержденного постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 6 июля 2023 года № 542 (далее – Положение об организации проектной деятельности);

комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления округа (отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации округа), соответствующих положениям о таких органах;

основные параметры муниципальной программы – цели, финансовое обеспечение муниципальной программы, задачи ее структурных элементов, показатели и сроки реализации муниципальной программы и её структурных элементов;

основные параметры структурного элемента муниципальной программы – задачи, показатели, сроки реализации, мероприятия (результаты), финансовое обеспечение;

проблема социально-экономического развития округа – противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития округа посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации;

задача структурного элемента муниципальной программы – планируемый итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере округа;

мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктом 3.7 настоящего Порядка;

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению мероприятия (достижению результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения мероприятия (достижения результата) муниципальной программы и ее структурного элемента;

показатель муниципальной программы, ее структурного элемента – количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы, решения задачи ее структурного элемента;

ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация округа, как орган местного самоуправления округа, либо Администрация округа в лице отраслевого (функционального), территориального органа Администрации округа (далее – ОМСУ округа), определенного ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ округа, утвержденным постановлением Администрации округа, и обладающий полномочиями, установленными разделом IV настоящего Порядка (далее также – ответственный исполнитель);

соисполнители муниципальной программы – ОМСУ округа, представители которых определены руководителями муниципальных проектов, а также ОМСУ округа, ответственные за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, обладающие полномочиями, установленными разделом IV настоящего Порядка (далее также – соисполнители);

исполнители муниципальной программы) – ОМСУ округа, участвующие в реализации муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, не являющиеся руководителями соответствующих муниципальных проектов, обладающие полномочиями, установленными разделом IV настоящего Порядка (далее также – исполнители).

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве.

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы  осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития округа, установленных документами стратегического планирования округа, а также учета целей, задач и мероприятий документов стратегического планирования области и приоритетных национальных проектов (в случае реализации приоритетных национальных проектов в соответствующей сфере);

б) включение в состав муниципальной программы  всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности и иные инструменты);

в) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития округа и объема бюджетных ассигнований бюджета Кадуйского муниципального округа (далее – бюджет округа);

г) синхронизация с государственными программами Вологодской области, Российской Федерации;

д) выделение в структуре муниципальной программы:

муниципальных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением об организации проектной деятельности;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

е) определение должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента  муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы  осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с заинтересованными ОМСУ округа – соисполнителями и (или) исполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  обеспечивает координацию деятельности соисполнителей, а также исполнителей, реализующих мероприятия (результаты) муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, ответственным за реализацию которых является ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, реализующих мероприятия (результаты) в рамках муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий  муниципальной программы, ответственным за реализацию которых он является.

1.5. Разработка муниципальных программ осуществляется последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых муниципальных программ.

1.6. Срок реализации муниципальной программы не может превышать срока действия стратегии социально-экономического развития округа. Допускается выделение этапов реализации муниципальной программы.

1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации округа (далее – управление по распоряжению муниципальным имуществом). Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет управление финансов Администрации округа (далее – управление финансов), организующее составление и исполнение бюджета округа.

1.8. Муниципальная программа подлежит государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, размещению в федеральной информационной системе стратегического планирования, функционирующей посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ФИС СП), и на официальном сайте органов местного самоуправления Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт округа).

- II. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ округа, утверждаемого постановлением Администрации округа (далее  - Перечень).

Проект Перечня формируется экспертной комиссией по отбору муниципальных и ведомственных целевых программ Кадуйского муниципального округа (далее – экспертная комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации округа, на основании положений федеральных законов, законов области, муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации округа.  Экспертная комиссия рассматривает предложения о разработке муниципальной программы в срок до 30 июня года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы после одобрения экспертной комиссией его предложения о разработке муниципальной программы инициирует внесение изменений в Перечень в установленном порядке.

Сформированный экспертной комиссией проект Перечня подлежит согласованию с заместителями Главы округа.

2.2. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения ответственных исполнителей муниципальных программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится постановлением Администрации округа до 1 августа текущего финансового года, на основании предложений экспертной комиссии.

В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае выделения округу субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами Вологодской области и Российской Федерации, а также при получении дополнительных доходов в бюджет округа.

2.3. Перечень муниципальных программ содержит сведения:

о наименованиях муниципальных программ и периодах их реализации;

об ответственных исполнителях, соисполнителях, исполнителях муниципальных программ;

об основных направлениях реализации муниципальных программ.

2.4. Разработка проекта муниципальной программы, ее структурных элементов, составляющих процессную часть,  производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и исполнителями с учетом требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком.

Проектная часть проекта муниципальной программы формируется  в соответствии с проектами паспортов муниципальных проектов, разработанными и одобренными в порядке, установленном  Положением об организации проектной деятельности.

2.5. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования округа, утвержденным постановлением Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 11 ноября 2022 года № 407 (далее – Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования округа).

В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях муниципальных программ их проекты подлежат размещению на официальном сайте округа, а также в ФИС СП.

По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы к указанному проекту прилагается сводный протокол общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования округа.

2.5. До 1 августа текущего финансового года управление финансов определяет и направляет главным распорядителям средств бюджета округа и в управление по распоряжению муниципальным имуществом (в разрезе главных распорядителей) проектировки предельных объемов расходов бюджета округа.

2.6. Ответственный исполнитель разрабатывает проект муниципальной программы и направляет его для подготовки заключений в управление по распоряжению муниципальным имуществом, управление финансов в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года.

2.7. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности округа, включаются в муниципальную программу при соблюдении следующих условий:

- инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает ответственный исполнитель;

- включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется с учетом заключений управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа (далее - управление народно-хозяйственным комплексом), управления финансов, управления по распоряжению муниципальным имуществом.

2.8. Для подготовки управлением народно-хозяйственным комплексом, управлением финансов, управлением по распоряжению муниципальным имуществом заключений по объектам капитального строительства ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства с объемами финансирования по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

- обоснование социальной значимости объектов капитального строительства (с обоснованием потребности округа в соответствующих объектах капитального строительства);

- обоснование возможности нахождения в соответствии с законодательством указанных объектов в муниципальной собственности округа;

- влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления округа, установленных Указами Президента Российской Федерации;

- предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации;

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета округа не завершены;

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (при наличии);

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

- обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах;

- копию разрешения на строительство;

- документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при их наличии);

- справку о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающую финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам.

2.9. Управление финансов в срок не более 10 дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

- соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета округа;

- соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета округа на данные годы;

- соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2.10. Управление по распоряжению муниципальным имуществом в срок не более 10 дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития округа;

- обоснованности предлагаемого ответственным исполнителем варианта достижения целей и решения поставленных в программе (подпрограммах) задач;

- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

- наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

- влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

2.11. Управление финансов и управление по распоряжению муниципальным имуществом вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

2.12. В случае подготовки управлением финансов или управлением по распоряжению муниципальным имуществом отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 7 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в управление финансов, управление по распоряжению муниципальным имуществом для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней.

2.13. Проект муниципальной программы, согласованный с управлением финансов и управлением по распоряжению муниципальным имуществом подлежит рассмотрению на заседании экспертной комиссии.

2.14. Одобренные экспертной комиссией проекты муниципальных программ не позднее 1 октября текущего финансового года передаются в управление финансов для учета их при формировании расходной части проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

2.15. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации округа до 15 октября текущего финансового года.

2.16. Утвержденную муниципальную программу ответственный исполнитель размещает в ФИС СП и на официальном сайте округа.

- III. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа включает:

а) приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы, в том числе  с указанием связи с национальными целями, государственными программами Вологодской области и Российской Федерации (далее – стратегические приоритеты);

б) паспорт муниципальной программы с приложениями;

в) паспорта муниципальных проектов в случае реализации в рамках муниципальной программы соответствующих проектов;

г) паспорта комплексов процессных мероприятий.

3.2. В текстовом разделе, предусматривающем описание стратегических приоритетов, отражаются цели и приоритеты социально-экономического развития округа, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования  и нормативными правовыми актами округа, федеральными законами, законами области, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства области, на достижение которых направлена муниципальная программа.

3.3. Паспорт муниципальной программы формируется в соответствии с формой 1 приложения 1 к настоящему Порядку с приложением:

1) характеристики направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы по форме 2 приложения 1 к настоящему Порядку;

2) сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы по форме 3 приложения 1 к настоящему Порядку;

3) прогнозной (справочной) оценки объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы по форме 4 приложения 1 к настоящему Порядку в случае привлечения указанных средств.

3.4. Паспорта муниципальных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

3.5. Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с формой приложения 2 к настоящему Порядку.

3.6. Требования к основным параметрам муниципальной программы и ее структурных элементов:

3.6.1. Цели муниципальной программы должны соответствовать национальным целям, приоритетам социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы могут включать указание на национальные цели или достижение показателей национальных целей, в том числе уточненные в соответствии со сферой реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы, связанные с государственными программами Вологодской области и Российской Федерации, формулируются в соответствии с целями государственных программ Вологодской области и Российской Федерации.

3.6.2. Сформированные цели муниципальной программы должны в целом отражать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере.

Структура муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения ее целей. При этом муниципальная программа должна предусматривать не менее 1 структурного элемента, формирующего ее  проектную часть, и не менее 1 структурного элемента, формирующего ее процессную часть.

3.6.3. Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

3.6.4. Формулировка задачи структурного элемента муниципальной программы должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных научных терминов, указаний на цели, иные задачи или результаты, которые являются следствиями решения самой задачи, а также описания путей, средств и методов решения задачи.

3.6.5. Цели муниципальной программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

3.6.6. При постановке целей муниципальной программы и задач ее структурных элементов необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, задачи ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

3.6.7. В качестве показателей муниципальной программы, ее структурных элементов  устанавливаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Вологодской области и Российской Федерации;

в) показатели приоритетов социально-экономического развития округа, определенные в документах стратегического  планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории округа в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности  исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для характеристики достижения целей муниципальной программы.

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

3.6.8. Показатели структурных элементов муниципальной программы должны:

а) характеризовать результаты структурного элемента по годам его реализации, а также уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) в рамках структурного элемента муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством;

б) непосредственно зависеть от решения задач структурного элемента.

3.6.9. Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения ежеквартальной, ежегодной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ).

Наименования показателей муниципальной программы, ее структурных элементов не должны:

содержать  реквизиты правовых актов, указаний на периодичность формирования показателя, на цели, задачи, результаты, которые характеризуются показателем, а также описания путей, средств и методов его достижения;

формулироваться в форме действия.

3.6.10. Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов должны иметь запланированные по годам количественные значения, за исключением случаев, определенных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, измеряемые (рассчитываемые) по прилагаемым методикам или определяемые на основе данных государственного статистического (ведомственного) наблюдения. Допускается установление порогового значения показателя в формате «не более/не менее конкретного числа». В случае если плановое значение показателя является текстовым или логическим («да» или «нет»), следует отразить его достижение в числовом формате с указанием интерпретации значений.

Допускается отсутствие (исключение) планового значения показателя муниципальной программы в соответствии с решением, принятым постановлением Администрации округа в отношении указанного показателя, в том числе по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Допускается отсутствие планового значения показателя комплекса процессных мероприятий в случае, если реализация мероприятий, обеспечивающих достижение указанного показателя, в соответствующем году не запланирована.

3.6.11. Формализация показателей муниципальной программы и установление их значений должны соотноситься с показателями национальных целей и документов стратегического планирования, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней и методик их расчетов.

Методика расчета показателя должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (далее – ОКЕИ).

3.6.12. Достижение целей и показателей муниципальной программы, решение задач и достижение показателей ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной  программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).

3.6.13. Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:

дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы;

содержать значение и период достижения;

содержать наименования поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора области, Правительства области, иных нормативных правовых актов;

содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субсидии, субвенции, дотации и другое).

Значение мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы характеризует в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ с заданными характеристиками по годам реализации соответствующего структурного элемента муниципальной программы.

При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий, не имеющих количественно измеримых итогов реализации.

3.6.14. Набор мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы должен быть необходимым и достаточным для решения задач, достижения показателей соответствующего структурного элемента.

3.7. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий формируются в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек (приложение 3 к настоящему Порядку).

3.8. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы необходимо отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий (по обеспечению текущей деятельности) ответственным исполнителем муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий (по обеспечению текущей деятельности) соисполнителем (исполнителем) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета округа на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены мероприятия по обеспечению текущей деятельности подведомственных ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) муниципальной программы учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, исполнителя).

Формирование указанных комплексов  процессных мероприятий (далее также – «обеспечивающие» комплексы процессных мероприятий) допускается без установления для них задач, показателей, установления значений для результатов мероприятий, а также контрольных точек.

3.9. В рамках проектной части муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности ОМСУ округа, предусмотренных Положением об организации проектной деятельности.

Мероприятия (результаты) структурных элементов проектной части муниципальной программы формируются в соответствии с перечнем и характеристиками типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) структурных элементов проектной части муниципальной программы (приложение 4 к настоящему Порядку).

3.10. Финансовое обеспечение реализации (далее также – финансовое обеспечение) муниципальной программы, ее структурных элементов  осуществляется за счет средств бюджета округа.

3.10.1. Средства бюджета округа предусматривают:

1) собственные доходы бюджета округа;

2) межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в том числе субвенции и субсидии);

3) межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии);

4) безвозмездные поступления от юридических и физических лиц.

3.10.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы, ее структурных элементов указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем финансового обеспечения  на реализацию муниципальной программы, ее структурных элементов в целом, а также по годам реализации в разрезе ОМСУ округа, источников финансового обеспечения.

3.10.3. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Муниципального Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.10.4. Финансирование из бюджета округа муниципальной  программы, утвержденной до 15 октября текущего финансового года, после принятия решения о бюджете округа на очередной финансовый год, осуществляется со следующего за очередным финансового года.

3.10.5. Финансирование из бюджета округа муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 2.2. раздела II настоящего Порядка, производится в текущем финансовом году после внесения изменений в бюджет округа на текущий финансовый год.

3.10.6. Финансовое обеспечение муниципальной программы, ее структурных элементов в плановом периоде может быть скорректировано с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

3.10.7. Заинтересованные ответственные исполнители направляют в управление финансов на рассмотрение и подготовку заключения, предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ, включая:

1) предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

2) перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

3) влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей муниципальной программы;

4) финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

3.10.8. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

1) увеличение целевых значений показателей муниципальных программ;

2) реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей муниципальных программ.

3.10.9. На основании заключения управления финансов ответственный исполнитель готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

3.11. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы осуществляется на основании:

решения (проекта решения) Муниципального Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период;

документов стратегического планирования округа.

Оценка объема привлечения средств юридических и физических лиц осуществляется на основании заключенных с ними соглашений о сотрудничестве, протоколов о намерениях или их проектов, иных документов, предусматривающих намерения юридических и физических лиц принять участие в реализации мероприятий, направленных на достижение целей  муниципальной программы.

IV. Система управления муниципальной программой

4.1. Систему управления муниципальной программой составляют:

а) ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители;

б) муниципальный проектный офис по реализации муниципальных проектов в Кадуйском муниципальном округе (далее – МПО);

в) экспертная комиссия.

4.2.  Ответственный исполнитель муниципальной программы  реализует следующие полномочия:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, проведение общественного обсуждения, антикоррупционной экспертизы;

б) обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы и внесение изменений в сведения о муниципальной программе в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещение муниципальной программы и постановлений Администрации округа, предусматривающих внесение изменений в муниципальную программу, на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и исполнителей, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, инициирует решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

г) осуществляет разработку, утверждает планы реализации комплексов процессных мероприятий, обеспечивает утверждение планов реализации структурных элементов муниципальной программы, составляющих ее проектную часть, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

д) осуществляет реализацию мероприятий (достижение результатов) структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;

е) представляет в управление по распоряжению муниципальным имуществом квартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы (далее также – квартальный отчет), а также по запросу управления по распоряжению муниципальным имуществом иные сведения о реализации муниципальной программы, о государственной регистрации муниципальной программы и внесении изменений в сведения о муниципальной программе в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования;

ж) запрашивает у соисполнителей и исполнителей информацию, необходимую для проведения квартального мониторинга, подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (далее также – годовой отчет) и ответов на запросы;

з) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в управление по распоряжению муниципальным имуществом;

и) осуществляет подготовку и утверждение порядка, определяющего способ сбора и обработки исходной информации для расчета показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, являющихся показателями ведомственной отчетности, в отношении которых он является ответственным за сбор данных, вносит изменения в указанный порядок;

к) в рамках своей компетенции инициирует внесение изменений в Перечень муниципальных программ округа;

л) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

4.3. Соисполнитель муниципальной программы:

а) участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий (достижение результатов) структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;

б) осуществляет разработку и обеспечивает утверждение планов реализации структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

в) организует реализацию структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным, инициирует решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями с обязательным согласованием с ответственным исполнителем муниципальной программы и заинтересованными соисполнителями, исполнителями;

г) представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы, для включения в планы реализации структурных элементов, в реализации которых он участвует, но не является ответственным, в квартальные отчеты, годовой отчет с учетом информации, полученной от исполнителей;

д) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы, а также информацию для включения в планы реализации структурных элементов, в реализации которых он является ответственным, квартальные отчеты, годовой отчет;

е) обеспечивает направление ответственному исполнителю постановлений Администрации округа, предусматривающих внесение инициированных им изменений в муниципальную программу, в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

ж) осуществляет подготовку и утверждение порядка, определяющего способ сбора и обработки исходной информации для расчета показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, являющихся показателями ведомственной отчетности, в отношении которых он является ответственным за сбор данных, вносит изменения в указанный порядок;

з) в рамках своей компетенции инициирует и обеспечивает внесение изменений в Перечень;

и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

4.4. Исполнитель муниципальной программы:

а) в рамках своей компетенции осуществляет реализацию мероприятий (достижение результатов) структурных элементов муниципальной программы, инициирует решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями с обязательным согласованием с ответственным исполнителем муниципальной программы и заинтересованными соисполнителями и исполнителями;

б) представляет соисполнителю (ответственному исполнителю в случае, если он является ответственным исполнителем соответствующего структурного элемента муниципальной программы) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий (результатов), в реализации которых предполагается его участие;

в) представляет в установленный срок ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также информацию для включения в планы реализации структурных элементов, в реализации которых он участвует, в квартальные отчеты, годовой отчет;

г) обеспечивает направление ответственному исполнителю постановлений Администрации округа, предусматривающих внесение инициированных им изменений в муниципальную программу, в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

д) осуществляет подготовку и утверждение порядка, определяющего способ сбора и обработки исходной информации для расчета показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, являющихся показателями ведомственной отчетности, в отношении которых он является ответственным за сбор данных, вносит изменения в указанный порядок;

е) в рамках своей компетенции инициирует и обеспечивает внесение изменений в Перечень;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

4.5. МПО реализует полномочия в соответствии с Положением о муниципальном проектном офисе по реализации муниципальных проектов в Кадуйском муниципальном округе, утвержденным постановлением Администрации округа от 26 января 2023 года № 62 и Положением об организации проектной деятельности.

4.6. Экспертная комиссия реализует полномочия в соответствии с настоящим Порядком и Положением об экспертной комиссии по отбору муниципальных и ведомственных целевых программ Кадуйского муниципального округа, утверждаемым постановлением Администрации округа.

4.7. В рамках реализации своих полномочий управление по распоряжению муниципальным имуществом вправе запрашивать дополнительную информацию о реализации муниципальной программы и направлять ответственному исполнителю (соисполнителю, исполнителю) запросы с указанием срока исполнения и, при необходимости, приложением формы, формата и порядка представления сведений.

V. Внесение изменений в муниципальную программу

5.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя или исполнителя.

5.2. В муниципальную программу и ее структурные элементы могут быть внесены изменения в случаях:

1) необходимости устранения противоречий (приведения в соответствие) с федеральными нормативными правовыми актами, законами области, иными нормативными правовыми актами;

2) необходимости исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора области, Правительства области;

3) внесения изменений в государственные программы Вологодской области и Российской Федерации;

4) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации;

5) принятия решения Муниципального Собрания округа о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития округа, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа, постановления Администрации округа о внесении изменений в Перечень муниципальных программ округа;

6) снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет округа;

7) исключения отдельных полномочий Администрации округа, а также наделения Администрации округа дополнительными полномочиями;

8) необходимости включения в муниципальную программу и ее структурные элементы дополнительных мероприятий;

9) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее структурных элементов по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

10) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

5.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации округа об утверждении муниципальной программы в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

5.4. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на целевые показатели реализации программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

5.5. Проект изменений в муниципальную программу должен быть согласован с управлением финансов, управлением по распоряжению муниципальным имуществом в течение 7 дней.

5.6. В проекте постановления Администрации округа, предусматривающем изменение муниципальной программы в части структурных элементов, составляющих ее проектную часть, отражаются паспорта указанных муниципальных проектов с учетом предлагаемых изменений.

5.7. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта, осуществляется в порядке, установленном Положением об организации проектной деятельности.

5.8. Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее  15 октября текущего года.

5.9. В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании соответствующего заключения управления финансов.

5.10. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя или исполнителя могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы;

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

5.11. Внесенные изменения в перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Муниципального Собрания округа о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета округа в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

5.12. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года.

VI. Планирование реализации муниципальной программы

6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами реализации ее структурных элементов.

6.2. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта, которые отражаются в плане реализации соответствующего структурного элемента муниципальной программы.

Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

При планировании сроков достижения контрольных точек должна быть обеспечена возможность контроля реализации соответствующего мероприятия (результата) в течение каждого квартала, в котором осуществляется его реализация.

Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, необходимо декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

6.3. При разработке контрольных точек комплексов процессных мероприятий муниципальных программ необходимо использовать контрольные точки в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к настоящему Порядку).

6.4. Формирование, утверждение и корректировка планов реализации муниципальных проектов, входящих в структуру муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

6.5. План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в текущем году на очередной год по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

План реализации комплекса процессных мероприятий утверждается правовым актом ОМСУ округа, ответственного за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, по согласованию с исполнителями.

Соисполнители, исполнители осуществляют согласование проекта плана реализации комплекса процессных мероприятий (изменений в него) в срок не более 3 рабочих дней со дня его представления для согласования.

6.6. Утвержденные планы реализации структурных элементов муниципальной программы направляются ответственным исполнителем в управление по распоряжению муниципальным имуществом  в срок до 1 апреля очередного финансового года для осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальной программы.

6.7. Изменения в план реализации комплекса процессных мероприятий вносятся ОМСУ округа, ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, в том числе в связи с внесением соответствующих изменений в муниципальную программу и направляются им  ответственному исполнителю муниципальной программы в течение 5 рабочих дней после дня их утверждения.

6.8. Ответственный исполнитель направляет в управление по распоряжению муниципальным имуществом копию утвержденных изменений планов реализации структурных элементов муниципальной программы с приложением их актуальных версий, соответствующих муниципальной программе по состоянию на конец отчетного периода, в срок не позднее 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

VII. Мониторинг  и оценка эффективности реализации

муниципальных программ

7.1. Мониторинг  реализации муниципальных программ (далее – мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Мониторинг муниципальных программ (их структурных элементов) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Положением об организации проектной деятельности.

7.3. В ходе мониторинга формируются квартальные (за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года) и годовые (за отчетный год) отчеты в соответствии с настоящим Порядком и Положением об организации проектной деятельности.

Подготовка квартального, годового отчета осуществляется ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, а также отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

7.4. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом 
(за исключением параметров муниципальных программ, комплексов процессных мероприятий, которые в паспортах таких муниципальных программ, комплексов процессных мероприятий указаны не нарастающим итогом) с начала текущего финансового года до конца последнего месяца отчетного периода.

В случае если реализация комплекса процессных мероприятий осуществляется не с начала финансового года, информация в отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий представляется нарастающим итогом с даты начала реализации комплекса процессных мероприятий и до конца последнего месяца отчетного периода.

7.5. Формирование квартального и годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется следующим образом:

7.5.1. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется ОМСУ округа, ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, с учетом информации, полученной от иных исполнителей мероприятий, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

7.5.2. ОМСУ округа, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) и не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом (год), представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о достижении соответствующих показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, ответственными за достижение которых они являются, а также сведения о рисках реализации комплекса процессных мероприятий.

7.5.3. ОМСУ округа, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, при необходимости формирует уточненный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий в случае получения новых или уточнения имеющихся данных о параметрах комплекса процессных мероприятий, а также в случае необходимости устранения ошибок, выявленных управлением по распоряжению имуществом в процессе аналитической обработки отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Уточненный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется и представляется ответственному исполнителю муниципальной программы в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных данных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации), но не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом (для отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев), и не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным (для годовых отчетов).

7.5.4. В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий отражаются значения мероприятий (результатов) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде, а также досрочно достигнутые (при наличии).

7.6. Формирование квартального и годового отчета 
о ходе реализации муниципальной программы:

7.6.1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы включает:

а) отчетные данные по муниципальной программе, формируемые ответственным исполнителем муниципальной программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

б) отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы.

7.6.2. К годовому отчету прилагается аналитическая записка, содержащая следующую информацию:

а) о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) предложения о корректировке, досрочном прекращении муниципальной программы или отдельных  структурных элементов.

7.6.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает формирование ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы  не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, итогового годового отчета – не    позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет –  до 12 апреля года, следующего за отчетным).

7.6.3.1. Управление финансов представляет в управление по распоряжению муниципальным имуществом в срок до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, информацию, необходимую для проведения квартального мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения за счет средств бюджета округа, в том числе:

сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете округа на реализацию муниципальных программ;

сведения о кассовом исполнении.

7.6.3.2. Указанная информация формируется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом (без учета кассовых операций за отчетную дату) в разрезе муниципальных программ, их структурных элементов.

7.6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает согласование годового отчета с управлением финансов в части сведений об исполнении бюджета округа в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и на финансовое обеспечение комплексов процессных мероприятий, реализуемых в рамках данной программы.

Управление финансов согласовывает годовой отчет в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления.

7.6.5. Годовой отчет представляется в управление по распоряжению муниципальным имуществом  в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, в управление финансов – в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.

7.6.6. Общий статус реализации муниципальной программы в годовом отчете формируется, исходя из статусов, содержащихся в соответствующих разделах отчета, а также содержит информацию о статусе реализации входящих в состав муниципальной программы структурных элементов (в части показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек).

7.6.7. Ответственный исполнитель при необходимости формирует уточненный отчет о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) в случае получения новых или уточнения имеющихся данных о параметрах муниципальной программы и ее структурных элементов, а также в случае необходимости устранения ошибок, выявленных управлением по распоряжению муниципальным имуществом в процессе аналитической обработки отчетов.

7.6.8. Уточненный отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется и направляется в управление по распоряжению муниципальным имуществом в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных данных по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации), но не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом (для квартальных отчетов), и не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным (для годовых отчетов).

7.7. Аналитическая обработка результатов квартального мониторинга реализации муниципальных программ по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев:

7.7.1. Управление по распоряжению муниципальным имуществом  в срок до 10 числа (за 1 квартал – до 15 числа) второго месяца, следующего за отчетным периодом:

обеспечивает рассмотрение данных квартальных отчетов, в том числе проводит проверку полноты их данных;

при наличии замечаний предлагает доработать квартальный отчет и (или) направляет ответственному исполнителю запрос о представлении недостающей информации.

Ответственный исполнитель устраняет замечания в квартальном отчете, формирует уточненный отчет и (или) представляет информацию по запросу, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не более трех рабочих дней со дня поступления квартального отчета на доработку и (или) получения запроса.

7.7.2. Управление по распоряжению муниципальным имуществом  на основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ  за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года осуществляет подготовку аналитической справки о результатах квартального мониторинга.

Аналитическая справка о результатах квартального мониторинга реализации муниципальных программ представляется Главе округа в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом (за I квартал – не позднее 1 июня).

7.8. Аналитическая обработка результатов мониторинга реализации муниципальных программ по итогам отчетного года:

7.8.1. Управление по распоряжению муниципальным имуществом в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным:

обеспечивает рассмотрение данных годовых отчетов, в том числе проводит проверку полноты их данных, проверку фактических значений показателей на соответствие официальным источникам статистической информации;

при наличии замечаний предлагает доработать годовой отчет и (или) направляет ответственному исполнителю запрос о представлении недостающей информации.

Ответственный исполнитель устраняет замечания в годовом отчете, формирует уточненный отчет и (или) представляет информацию по запросу, указанному абзаце третьем настоящего пункта, в срок не более трех рабочих дней со дня поступления годового отчета на доработку и (или) получения запроса.

7.8.2. Управление по распоряжению муниципальным имуществом на основании годовых отчетов:

проводит оценку эффективности муниципальных программ за отчетный год в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации округа;

осуществляет подготовку Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального округа за отчетный год (далее – Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ).

7.8.3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей муниципальных программ за отчетный год, в том числе о причинах недостижения запланированных значений показателей муниципальных программ;

в) сведения об объеме использованных на реализацию муниципальных программ средств бюджета округа и других источников;

г) сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ, в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ, по повышению эффективности реализации муниципальных программ.

7.8.4. Управление финансов в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по распоряжению муниципальным имуществом информацию о финансовом обеспечении муниципальных программ за счет средств бюджета округа в разрезе муниципальных программ, их структурных элементов, необходимую для подготовки Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ:

сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на отчетный год на реализацию муниципальных программ решением Муниципального Собрания округа о бюджете округа, сводной бюджетной росписью бюджета округа;

сведения о кассовом исполнении на отчетную дату;

Информация, указанная в данном пункте, формируется по состоянию на 31 декабря отчетного года.

7.8.5. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ выносится на рассмотрение экспертной комиссии в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ постановлением Администрации округа может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

7.8.6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после дня его одобрения экспертной комиссией.

Приложение 1 к Порядку

Форма 1

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Наименование»

      - Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы1 | наименование ОМСУ округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | наименование ОМСУ округа |
| Исполнители муниципальной программы | наименование ОМСУ округа |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: год начала – год окончания этап II: год начала – год окончания |
| Цели муниципальной программы | цель 1«Наименование» цель N «Наименование» |
| Направления (подпрограммы) | направление (подпрограмма) 1 «Наименование» направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | наименование национальной цели |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | наименование государственной программы Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Вологодской области | наименование государственной программы Вологодской области |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы РФ | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | первый год |  | второй год |  | … |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | n | n+1 | n+2 | n+3 |
| Цель муниципальной программы: «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный ОМСУ округа | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Наименование» |  |  | задача 1 |  |
|  |  |  |  | задача m |  |
|  |  |  |  | … |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Наименование» |  |  | задача 1 |  |
|  |  |  |  | задача m |  |
|  |  |  |  | … |  |
| 1.3. | … |  |  | задача 1 |  |
|  |  |  |  | задача m |  |
|  |  |  |  | … |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  | задача 1 |  |
|  |  |  |  | задача m |  |
|  |  |  |  | … |  |
| 1.N | N-й структурный элемент «Наименование» |  |  | задача 1 |  |
|  |  |  |  | задача m |  |
|  |  |  |  | … |  |
| N. | Направление (подпрограмма) N «Наименование» |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | … | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | N |
| 1 | Муниципальная программа |  | всего, в том числе |  |  |  |  |
| 2 |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
| 3 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
| 4 |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
| 5 |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| … | Ответственный исполнитель |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  | Исполнитель |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Наименование», в том числе | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование мероприятия (результата)» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование», в том числе | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование мероприятия (результата)» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | N-й структурный элемент «Наименование», в том числе | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование мероприятия (результата)» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

Характеристика направлений расходов 
финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «наименование мероприятия (результата)» | «наименование направления расходов», в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | «наименование вида расходов» |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 1.1… | «наименование мероприятия (результата)» | «наименование направления расходов», в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | «наименование вида расходов» |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | «наименование мероприятия (результата)» | «наименование направления расходов», в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | «наименование вида расходов» |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 1.2… | «наименование мероприятия (результата)» | «наименование направления расходов», в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | «наименование вида расходов» |  |  |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3… |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | N-й структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | «наименование мероприятия (результата)» | «наименование направления расходов», в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | «наименование вида расходов» |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 1.4… | «наименование мероприятия (результата)» | «наименование направления расходов», в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | «наименование вида расходов» |  |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) N «Наименование» |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

Форма 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  | показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показатель 2 |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первый год | второй год24 | третий год24 | ...24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| юридические и физические лица |  |  |  |  |

Приложение 2 к Порядку

Форма

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

- 1.Общие положения

| Ответственный ОМСУ округа | Наименование ОМСУ округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Наименование ОМСУ округа |
| … | … |
| Период реализации | Год начала – год окончания |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  | ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | первый год |  | второй год | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | n |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характерис-тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год | первый год |  | второй год | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | n | n+1 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | «Наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год | второй год | … | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | … | n |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Наименование», всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 2 | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
| 3 | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
| … | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  | «Наименование мероприятия», всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | «наименование направления расходов по мероприятию», всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

- 5. Прогнозная (справочная) оценка

- объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первый год | второй год | третий год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| юридические и физические лица |  |  |  |  |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  | показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показатель 2 |  |  |

Приложение 3 к Порядку

Перечень типов мероприятий и их типовых контрольных точек 
комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия | Характеристика типа | Типовые контрольные точки, подлежащие включению в план реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, за исключением организации и проведения мероприятий стоимостью свыше 3 млн. рублей. Наименование мероприятия (результата) формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании. | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается содержание ОМСУ округа и подведомственных им бюджетных учреждений, в том числе организация и проведение мероприятий стоимостью не более 3 млн. рублей. | Не устанавливаются. |
| 3. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий, предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров. В качестве наименования мероприятия следует использовать формулировку «Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением целевой группы обучающихся. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих округа соответствующие мероприятия следует предусматривать в составе «обеспечивающих» комплексов процессных мероприятий. | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана. |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан, установленных без ограничения срока действия, включая осуществление социальных налоговых расходов. В качестве наименования мероприятия (результата) следует использовать формулировку «Обеспечение государственной поддержки граждан» с уточнением целевой группы получателей. Значение мероприятия (результата) устанавливается в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат. | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе, размер и получателей), утвержден / принят. 2. Выплаты осуществлены. |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг (за исключением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), в том числе проведение текущих ремонтов бюджетными учреждениями за счет субсидии на иные цели стоимостью не более 3 млн. рублей. Значение мероприятия (результата) и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема. | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |
| 6. | Обслуживание муниципального долга округа | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются обслуживание муниципального долга округа. | 1. Утверждены документы, необходимые для осуществления платежа. 2. Платеж перечислен. |
| 7. | Иное | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых реализуются иные направления деятельности, не связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы, не указанные в пунктах 1-6 настоящей таблицы. | Устанавливаются с учетом содержания мероприятия (результата) и типовых контрольных точек иных типов мероприятия (результатов). |

Приложение 4 к Порядку

Перечень и характеристика типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) 
структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Направление расходов | Характеристика направления расходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | вид работ, наименование объекта / перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 2. | Предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции) | получатель субсидии (категория), цель (вид работ), наименование объекта / перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 3. | Предоставление субсидий юридическим лицам | цель, категория получателей |
| 4. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | категория учреждений, цель, направления расходования средств |
| 5. | Публичные нормативные обязательства ограниченного срока действия, а также новые публичные нормативные обязательства | цель, категория получателя, ссылка на нормативный акт |
| 6. | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведомственного характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 7. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 8. | Мероприятия, стоимостью свыше 3 млн. рублей* | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 9. | Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (закупки) | вид работ (цель), направление |
| 10. | Создание и развитие информационных систем (закупки) | направление (сфера) социально-экономического развития, на улучшение состояния/показателей в которых направлено мероприятие (результат), характер работ, перечень информационных систем (стоимость работ в отношении которых – свыше 3 млн. рублей), характер работ с расшифровкой по направлению либо содержанием работ |

______________

* Относятся мероприятия, не указанные в иных пунктах приложений  3, 4 к настоящему Порядку.

Приложение 5 к Порядку

Форма

План

реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 
«Наименование»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание (дата наступления) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача N «Наименование задачи» |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие «наименование мероприятия» | X | X |  |  |
| 1.N.N | Контрольная точка «наименование контрольной точки» | X |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 6 к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

_____________ _______________ _________ _______

(должность)                (Ф.И.О.)             (подпись)     (дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«_______________________________»

за _______

Общий статус реализации

| Показатели | Результаты мероприятий | Контрольные точки | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований |
| наличие отклонений | отсутствие отклонений48 | отсутствие отклонений48 | значение | значение |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или мероприятия | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наимено-вание показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базо-вое значе-ние | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода60 | Индикатор (фактическое/ прогнозное) | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года61 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое / прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Мероприятие «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 11.2 |  | Контрольная точка «Наименование» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджета округа, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Наименование мероприятия», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

5. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации.

Приложение 7 к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

_____________ _______________ _________ _______

(должность)                (Ф.И.О.)             (подпись)     (дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«________________________________________»

за _________

Общий статус реализации

| Бюджет |  | Структурные элементы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| процент кассового исполнения | справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований | показатели |  |  | мероприятия (результаты) |  |  | контрольные точки |  |  |
| значение | значение | наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | наличие критических отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений |
|  |  | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N | наименование структурного элемента 1 наименование структурного элемента N |

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/ прогнозное значение на конец отчетного периода73 | Идентификатор (фактическое/ прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года74 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитические показатели социально-экономического развития округа в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения об исполнении бюджета округа

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Муниципальная программа «Наименование», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Структурный элемент «Наименование», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

3. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации, а также предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Приводятся в соответствии с Перечнем муниципальных программ округа,  утвержденным Администрацией округа.

Указываются в соответствии со сроками, утвержденными в Перечне муниципальных программ округа.

Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на достижение которых влияет муниципальная программа.

Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной  программы, с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», 2 – «Возможности для самореализации и развития талантов», 3 – «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», 5 – «Цифровая трансформация» (пример: «1 - Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации»).

Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и ее структурного элемента (в случае если показатель муниципальной программы связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации).

Указываются наименования показателей государственной программы Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Вологодской области и ее структурного элемента (в случае если показатель муниципальной программы связан с показателем структурного элемента государственной программы Вологодской области).

Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы.

Приводятся показатели муниципальной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы и требований пункта 3.6.14  настоящего Порядка.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Указывается в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

Приводятся наименования ОМСУ округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Указываются средства юридических и физических лиц, привлеченных на реализацию на территории округа проектов в рамках соглашений, договоров и др. с ОМСУ округа, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя: «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются средства юридических и физических лиц, привлеченных на реализацию на территории округа проектов в рамках соглашений, договоров и др. с ОМСУ округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

Приводятся наименования ОМСУ округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за 1 квартал 2024 года», «за 2024 год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается статус «Отсутствие отклонений», «Наличие отклонений», либо «Наличие критических отклонений»

В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается «Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют».

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.

Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и  9 месяцев текущего года.

Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются причины отклонения фактического значения результата мероприятия от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.

Указываются мероприятия, предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий. В случае если мероприятие не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 6 и 7 указывается «–».

Указывается наименование муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за 1 квартал 2024 года», «за 2024 год»).

Заполняется на основании сформированных отчетов.

Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Отражается статус реализации муниципальных проектов, мероприятий комплексов процессных мероприятий.

Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Заполняется в рамках отчета о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего года.

Указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения.

Указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальных программ (при наличии).