

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

7 марта 2025 года № 161

р.п. Кадуй

**О порядке проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого представлена муниципальная гарантия** **Кадуйского муниципального округа Вологодской области**

В соответствии с решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 26 июня 2024 года № 44 «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий от имени Кадуйского муниципального округа Вологодской области и признании утратившим силу решения Муниципального Собрания Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 28 июня 2023 года №63 «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий от имени Кадуйского муниципального округа Вологодской области и признании утратившим силу решения Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района Вологодской области от 11 июля 2022 года №52 «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий от имени Кадуйского муниципального района Вологодской области» (далее – решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 26 июня 2024 года № 44), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия Кадуйского муниципального округа Вологодской области (далее - Порядок).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Кадуйской газете «Наше время» и подлежит размещению на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кадуйского муниципального округа

Вологодской области С.А. Грачева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Кадуйского муниципального

округа Вологодской области

от 7 марта 2025 № 161

 (Приложение №1)

**ПОРЯДОК**

**проведения мониторинга инвестиционного проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия Кадуйского муниципального округа Вологодской области (далее - Порядок)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения анализа реализации инвестиционного проекта принципала, в целях реализации которого предоставлена муниципальная гарантия Кадуйского муниципального округа Вологодской области (далее - мониторинг инвестиционного проекта).

1.2. Мониторингу инвестиционных проектов не подлежат инвестиционные проекты принципалов, в отношении которых введена процедура банкротства.

2. Мониторинг проекта

2.1. Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области или ее отраслевой (функциональный) и территориальный орган (с правами юридического лица), осуществляющие полномочия в соответствующей сфере и взаимодействующие с принципалами в рамках реализации инвестиционного проекта, в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, готовят и направляют в Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области (отдел экономики и муниципального заказа) [информацию](#P78) о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению к настоящему Порядку, содержащую:

сведения о фактической бюджетной эффективности от реализации инвестиционного проекта;

сведения о фактических вложениях инвестиций в инвестиционный проект;

сведения о социальных показателях реализации инвестиционного проекта;

сведения о сроках реализации инвестиционного проекта.

К информации прилагается пояснительная записка, содержащая обоснования отклонения фактических показателей от плановых показателей за отчетный период.

2.1.1. Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области (отдел экономики и муниципального заказа) в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, направляет в Управление финансов Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области (далее - Управление финансов) информацию о достаточности имущества, предоставляемого принципалом в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала, в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=205422&dst=103792) определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала, утвержденным постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 7 марта 2025 года № 162 (приложение 18), в случае предъявления регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии Кадуйского муниципального округа Вологодской области (далее - муниципальной гарантии округа) за отчетный финансовый год.

2.2. Управление финансов в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, направляет в Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области (отдел экономики и муниципального заказа):

информацию о выполнении принципалом обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией округа, за отчетный финансовый год;

заключение о финансовом состоянии принципала за отчетный финансовый год;

сводное заключение о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого принципалом в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникшего в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части муниципальной гарантии округа, по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.3. По результатам мониторинга Управлением по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области (отдел экономики и муниципального заказа) ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, на основании представленных документов, указанных в [пунктах 2.1](#P46) - [2.](#P59)2 настоящего Порядка, готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности инвестиционного проекта, который представляется для рассмотрения на ближайшем заседании комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления муниципальных гарантий Кадуйского муниципального округа Вологодской области (далее – комиссия по отбору инвестиционных проектов).

Годовой отчет должен содержать:

результаты реализации инвестиционного проекта, достигнутые за отчетный период;

результаты оценки эффективности реализации инвестиционного проекта;

информацию о выполнении принципалом обязательств, обеспеченных государственной гарантией области, за отчетный финансовый год;

результаты достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии округа за отчетный финансовый год;

предложения по дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Приложение

к Порядку проведения мониторинга инвестиционного

 проекта, в целях реализации которого предоставлена муниципальная

 гарантия Кадуйского муниципального округа Вологодской области

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование принципала)

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование инвестиционного проекта)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Плановые показатели за период | Фактические данные за период | В том числе |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Объем инвестиций | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Срок реализации проекта | месяц, год |  |  |  |  |
| 3. | Объем налоговых поступлений в бюджет округа, всего, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3.1. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |
| 3.2. | Земельный налог |  |  |  |  |
| 3.3. | Единый сельскохозяйственный налог |  |  |  |  |
| 3.4. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  |  |  |
| 4. | Объем налоговых льгот, всего,в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.1. | Льгота по земельному налогу |  |  |  |  |
| 5. | Среднесписочная численность работников,в том числе | чел. |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество созданных рабочих мест |  |  |  |  |
| 6. | Размер среднемесячной заработной платы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7. | Дата ввода в эксплуатацию основных средств (в случае поэтапного ввода указать дату начала и завершения ввода) | месяц, год |  |  |  |  |
| 8. | Возврат кредитных средств,в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8.1. | Основной долг |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Проценты за пользование кредитом |  |  |  |  |  |

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

Начальник : \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)