## План_РСО_на сайт
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБДОУ"Детский сад №2"Малыш"
* | № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
*
* | 1. | Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  | нет
| 1.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  | нет
* | 2. | Подготовка внутренней системы теплоснабжения
| 2.1. | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть» | Титова Р.В. | 2025-08-01
| 2.2. | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть» | Титова Р.В. | 2025-08-01
| 2.3. | Проведение обследований системы теплоснабжения | Титова Р.В. | 2025-08-22
| 2.4. | Проведение проверки прибора учета МАГИКА 1200 | Титова Р.В. | сделано
| 2.5. | Проведение государственной поверки контрольно-измерительных прибор вычислитель МАГИКА 1200, аккредитованной организацией ЦСМ | Титова Р.В. | сделано
| 2.6. | Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, при необходимости провести ремонт или замену. | Титова Р.В. | 2025-08-01
| 2.7. | Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | Титова Р.В. | 2025-09-05
| 2.8. | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения и видеонаблюдения в помещении теплового пункта | Титова Р.В. | ежедневно
* | 2.9. | Обучение персонала и проверка знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок | Титова Р.В. | 05.08.2025
| 3. | ЕТО
| 4. | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти | Аникина С.В. | по факту
| 5. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | Аникина С.В. | по факту