## План_РСО_на сайт
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБОУ "Кадуйская СШ"
* | № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
*
*
* | 1. | Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  | нет
| 1.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  | нет
* | 2. | Подготовка внутренней системы теплоснабжения
| 2.1. | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть» | Блинова А.В. | 01.07.2025-11.08.2025
| … | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть» | Блинова А.В. | 01.07.2025-11.08.2025
|  | Проведение обследований системы теплоснабжения | Блинова А.В. | 2025-08-11
|  | Проведение проверки прибора учета ТЭМ-104 | Блинова А.В. | 2025-07-03
|  | Проведение государственной поверки контрольно-измерительных прибор вычислитель ТЭМ-104, аккредитованной организацией | Блинова А.В. | 2025-10-01
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, при необходимости провести ремонт или замену. | Блинова А.В. | 2025-08-11
|  | Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | Блинова А.В. | 2025-09-03
|  | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения | Блинова А.В. | ежедневно
* |  | Обучение персонала и проверка знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок | Блинова А.В. | 2025-08-05
| 3.1. | ЕТО
| 4. | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти | Блинова А.В. | по факту
| 5. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | Блинова А.В. | по факту