## План_РСО_на сайт
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБУ ДО "Кадуйская спортивная школа"
* | № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
*
*
* | 1. | Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  | нет
| 1.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  | нет
| 2. | Подготовка тепловых сетей
| 2.1. | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП "Кадуй Теплосеть" | Топушкина И.П. | 20.06.2025-04.08.2025
* | 2.2. | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутстии представителя МУП "Кадуй Теплосеть" | Топушкина И.П. | 20.06.2025-04.08.2025
| 2.3. | Проведение обследований системы теплоснабжения | Топушкина И.П. | 2025-08-04
| 2.4. | Поверка приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке | Топушкина И.П. | 2025-07-03
| 2.5. | Проведение государственной проверки контрольнго - измерительных приборов акредитованной организацией | Топушкина И.П. | 2025-08-10
| 2.6. | Ревизия запорной арматуры в тепловом пункте, при необходимости провести ремонт или замену | Топушкина И.П. | 2025-08-04
| 2.7. | Подготовка паспорта готовности к работе в осенне - зимний период 2025-2026 гг. | Молчанова В.А. | 2025-09-03
| 2.8. | Обучение персонала и проверка знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок | Аверина А.Ю. | 2025-08-05
| 3. | ЕТО
| 4. | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти | Молчанова В.А. | по факту
* | 4.1.
…
4.n.
| 5. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | Молчанова В.А. | по факту
*