## !
I | Организационные мероприятия
II | Технические мероприятия
III | Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
IV | Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники,
используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
V | Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

## Раздел I_II
* | [9 empty] | Для служенного пользования
Приложение
к постановлению
|  | План подготовки к отопительному периоду | [7 empty] | от «21» апреля 2025 г. № 1
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБУ ДО "Кадуйская спортивная школа"
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[9 empty] | Руководитель | Исполнитель
[5 empty] | тыс. руб. | тыс. руб. | ММ.ГГГГ
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| I. | Организационные мероприятия
| 1 | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения. Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения. | шт. | 1 | 20 | 20 | 20.06.2025-04.08.2025 | будет выполнено до 04.08.2025 | Молчанова В.А. | Аверина А.Ю., Топушкина И.П.
| 2 | Проведение государственной проверки | шт. | 1 | 16 | 16 | 2025-09-02 | будет выполнено до 02.09.2025 | Молчанова В.А. | Аверина А.Ю., Топушкина И.П.
| II. | Технические мероприятия
| а) | Жилищный фонд и объекты социальной сферы
| б) | Котельные
| в) | Основные и резервные топливные хозяйства
| г) | Тепловые сети и тепловые пункты
| д) | Системы водоснабжения и водоотведения
| е) | Системы электроснабжения
| ж) | Системы газоснабжения

## Раздел III
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[8 empty] | Руководитель | Исполнитель
1. | Жидкое топливо
План
Факт
2. | Уголь
План
Факт
3. | Др. твердое топливо
План
Факт
4. | Техническая соль
План
Факт
5. | Реагенты
План
Факт

## Раздел IV
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники,
используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
№ п/п | Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[6 empty] | Руководитель | Исполнитель
1 | Автономные источники энергоснабжения
2 | Средства подвоза топлива
3 | Коммунальная и инженерная техника
4 | Средства связи
5 | Мероприятия по повышению надежности

## Раздел V
*
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
| № п/п | Наименование ТМС | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма | Сроки исполнения | Отметка о выполнении | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[9 empty] | Руководитель | Исполнитель